## repository
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | repository | TaskRepository.java | タスク関連のデータベース操作を行う | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  |  |  |  | テンギ・山本
着手済み | 2 | java | repository | DiaryRepository.java | 日記関連のデータベース操作を行う | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-19 |  | 60% | 着手済み | テンギ・梶原
待ち状態 | 3 | java | repository | CategoryRepository.java | カテゴリー関連のデータベース操作を行う | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  |  |  |  | テンギ・浅井
未テスト | 4
完了 | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## controller
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | Controller | KidTaskController.java | 子供側タスク一覧（未達成）画面初期表示。 タスクの追加・提出・再登録を行う。 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 浅井・山本
着手済み | 2 | java | Controller | FamilyTaskController.java | 保護者側タスク一覧（未達成）画面初期表示。 タスクの追加・承認・再登録を行う。 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 浅井・テンギ
待ち状態 | 3 | java | Controller | DiaryController.java | 日記画面初期表示。 子供側では、日記の提出処理・履歴一覧表示・サイコロの取得処理を行い、保護者側では、日記の一覧表示・日記への返信・既読処理を行う。 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 60% | 着手済み | 浅井・梶原
未テスト | 4
完了 | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## entity
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | entity | Task.java | タスク情報を管理 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |  |  |  |  | テンギ・山本
着手済み | 2 | java | entity | Dairy.java | 日記情報を管理 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 70% | 着手済み | テンギ・梶原
待ち状態 | 3 | java | entity | category.java | カテゴリ情報を管理 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |  |  |  |  | テンギ・浅井
未テスト | 4
完了 | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## css
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | css | css | KidsTask.css | 子供用画面のCSS | 2024-07-22 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 山本・浅井
着手済み | 2 | css | css | FamilyTask.css | 保護者用画面のCSS | 2024-07-22 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 山本・浅井
待ち状態 | 3 | css | css | Diary.css | 日記画面のCSS | 2024-07-22 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 梶原・テンギ
未テスト | 4
完了 | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## js
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | javascript | js | task.js | タスク関連 | 2024-07-19 | 2024-07-23 |  |  |  |  | 山本・浅井
着手済み | 2 | javascript | js | diary.js | 日記関連 | 2024-07-19 | 2024-07-23 |  |  |  |  | 梶原・テンギ
待ち状態 | 3 | javascript | js | approval.js | 承認関連 | 2024-07-19 | 2024-07-23 |  |  |  |  | 山本・浅井
未テスト | 4
完了 | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34